## 24 03 2022
CONTRATO 002
|  |  | INFORME DIARIO DE AVANCE DE OBRA |  |  |  |  | CONSECUTIVO 002
|  |  | CEINDETEC LLANOS |  |  |  |  | FECHA
2022-03-24
PROYECTO No.: |  | 002
OBJETO PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN INSTITUCIONES OFICIALES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MARCO DE LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.
CONTRATISTA: |  | SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR: |  | G.V Ltda
SUPERVISOR: |  | SECRETARIA DE EDUCACION
PROYECTO CONTRATO DE 002:
VALOR INICIAL: | N.A
VALOR ADICIONAL: | N.A
FECHA DE INICIACIÓN: | ?
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | ?
PRORROGA: | N.A
PLAZO ACTUALIZADO: | ?
FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A
FECHA DE REINICIO: | N.A
FECHA DE TERMINACIÓN: | ?
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA
2022-03-24 | [8 empty] | ESTADO DEL TIEMPO | SOLEADO
Inicio de actividades de adecuacion en el salon de la sede Escuela Cleotilde Povea de Romero Se inició el proceso de instalación en la estructura del cielo raso limpieza y pintura de marcos y ventanas
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE DIA
continuar con la instalacion del cielo razo
REGISTRO FOTOGRÁFICO
OBSERVACIONES | [7 empty] | SUPERVISOR
DESCRIPCION |  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL
Firma
[8 empty] | Nombre: | XXXXXXXXX
Cargo

## 25 03 2022
CONTRATO 002
|  |  | INFORME DIARIO DE AVANCE DE OBRA |  |  |  |  | CONSECUTIVO 002
|  |  | CEINDETEC LLANOS |  |  |  |  | FECHA
2022-03-25
PROYECTO No.: |  | 002
OBJETO PROYECTO: |  | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN INSTITUCIONES OFICIALES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MARCO DE LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.
CONTRATISTA: |  | SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR: |  | G.V Ltda
SUPERVISOR: |  | SECRETARIA DE EDUCACION
PROYECTO CONTRATO DE 002:
VALOR INICIAL: | N.A
VALOR ADICIONAL: | N.A
FECHA DE INICIACIÓN: | ?
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | ?
PRORROGA: | N.A
PLAZO ACTUALIZADO: | ?
FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A
FECHA DE REINICIO: | N.A
FECHA DE TERMINACIÓN: | ?
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA
2022-03-25 | [8 empty] | ESTADO DEL TIEMPO | SOLEADO
continuacion del trabajo de adecuacion del aula retirar capa de pintura en mal estado o deterioro por la humedad Lijar superfie de la pared para limar asperesas
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE DIA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
OBSERVACIONES | [7 empty] | SUPERVISOR
DESCRIPCION |  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL
Firma
[8 empty] | Nombre: | XXXXXXXXX
Cargo